## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10
| Fecha | 2025-11-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.1 | No se contaba con contrato de interventoría, requisito necesario para dar inico al contrato de obra | 1 | Capacitar a los profesionales de infraestructura para la validación de toda la documentación necesaria para la suscripción del acta de inicio de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría M004 y los lineamientos del IDU, en aras de suscribir en debida y oportuna forma el acta de inicio y socializar el hallazgo presentado. | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-01-06 | 2026-06-30
2 | FILA_2 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.2 | Por parte del contratista del COP 391/2022 no se remitió los entregables o productos requeridos a la interventoría en los tiempos señalados por la interventoría según el ente de control. | 1 | Realizar una capacitación con los profesionales de infraestructura, socializando el hallazgo presentado para que se tenga en cuenta dentro de la estructuración y planeación de los futuros proyectos de malla vial, para que se genere un mejor diagnostico visual de la estructura del pavimento existente y de redes de acueducto y alcantarillado de cada tramo vial. | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-01-06 | 2026-06-30
3 | FILA_3 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.3 | No se contaba con contrato de interventoría requisito necesario para dar inicio al contrato de obra pública y asi suscribir acta de inicio. | 1 | Capacitar a los profesionales de infraestructura para la validación de toda la documentación necesaria para la suscripción del acta de inicio de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría M004 y los lineamientos del IDU, en aras de suscribir en debida y oportuna forma el acta de inicio y socializar el hallazgo presentado. | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-01-06 | 2026-06-30
4 | FILA_4 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.4 | En la ejecución del contrato de OP, se presentaron diferentes situaciones que no se pudieron contemplar en la fase de estructuración y planeación del proyecto, lo que derivó que en la ejecución se realizaran los ajustes correspondientes en aras de cumplir en debida forma el contrato. | 1 | Realizar una capacitación con los profesionales de infraestructura, reiterando que dentro de la planeación y estructuración de los futuros proyectos de intervención de parques en la localidad, se realice un mejor diagnostico visual para la estructuración de los presupuestos, verificación de las intervenciones con entidades distritales y el cumplimiento de los lineamientos de los pliegos tipo de infraestructura social de Colombia Compra eficiente. | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-01-06 | 2026-06-30
5 | FILA_5 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.5 | se desconocia la existencia de estos equipos, toda vez que en el empalme no se hizo la mención de la misma para determinar su uso. | 1 | Articular con diferentes actores distritales para adecuar y determinar su uso. | Articulaciones realizadas | Número de articulaciones realizadas/programadas | 5 | Participación | 2026-01-06 | 2026-06-30
6 | FILA_6 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.6 | Vertificado en Secop el Contrato 089 2025 no se celebró, y no se reportó esta novedad al ente de control-Igualmente, los apoyos a la supervisión son los encargado de la verificación del cumplimientos de las obligaciones del contratista y no se realizó la verificación de cargue de todos los documentos en Secop para garantizar la publicidad de los mismos. | 1 | Realizar una capacitación con los apoyos a la supervisión sobre el cargue de documentos necesarios para el pago de los honorarios de los contratistas en el Secop 2 | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 1 | Contratación | 2026-01-06 | 2026-06-30
7 | FILA_7 | 10 | 2025 2025 | 126 | 2.2.7 | Por políticas de austeridad del gasto, ambientales y lineamientos que se generaron por las disposiciones dadas desde la Pandemia Covid 19. | 1 | Aplicar y socializar el nuevo instructivo GDI-GPDIN027 - Instrucciones para la gestión de expedientes contractuales en ambientes híbridos, del 2 de septiembre del 2025, versión 1, a los integrantes de la alcaldía local para su implementación. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas/programadas | 2 | Gestión documental | 2026-01-06 | 2026-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10
| Fecha | 2025-11-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025